## İzləmə
AzeriBank Mobil Bankçılıq — Layihə İzləmə Cədvəli
Müştəri: | AzeriBank ASC
Layihə meneceri: | Samir Nəbiyev
Başlama tarixi: | 2026-06-27
Planlaşdırılan bitmə: | 2026-09-10
Status: | Aktiv
Büdcə (AZN): | 45000
Ümumi irəliləyiş (%): | 40
Son yenilənmə: | 2026-07-20
№ | Tapşırıq | Məsul | Status | Prioritet | Başlama | Bitmə | Saat | Qeyd
1 | Tələblərin toplanması | Samir Nəbiyev | Tamamlandı | Yüksək | 2026-06-27 | 2026-07-07 | 16
2 | UI/UX dizaynı | Leyla Rəhimova | Tamamlandı | Orta | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 24
3 | Giriş və identifikasiya modulu | Nigar Hüseynova | İcrada | Yüksək | 2026-07-22 | 2026-08-09 | 20
4 | Kart əməliyyatları API | Samir Nəbiyev | İcrada | Təcili | 2026-07-25 | 2026-08-05 | 30 | Gecikmə riski
5 | Ödəniş inteqrasiyası testi | Elvin Quliyev | Yoxlamada | Yüksək | 2026-08-01 | 2026-08-11 | 12
6 | Push bildiriş sistemi | Nigar Hüseynova | Görüləcək | Orta | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 14
7 | App Store yayımı |  | Görüləcək | Aşağı | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 6

## Xülasə
Statistika
Ümumi tapşırıq: | 7
Tamamlanmış: | 2
İcrada: | 2
Gecikmiş: | 1